## Уточн. 2025 Рек. Коллектора в ц
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края
(наименование стройки)
Реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01
Реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края (1 этап) | [13 empty] | Уточн. 2025 Рек. Коллектора в ценах 1 кв. 2025
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 93733.91 | (8526,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 93733.91 | (8526,95) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2613.45 | (70,88) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7479.1 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2554.53 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Канализация К1 | [14 empty] | Раздел 1. Канализация К1
1 | ФЕРр66-30-1 перед началом ремонтных работ | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования |  |  | 4: 100 м; 7: 5.046 |  |  | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.42; 10: 239.28; 11: 36.87; 12: 8822.25 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 230.75; 10: 1164.36; 11: 15.93; 12: 18548.25 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.51; 10: 37.9; 11: 36.87; 12: 1397.37 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.67; 7: 18.5188 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 5.046 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 278.17; 10: 1403.64 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.18; 12: 10219.62 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 288.27; 12: 10628.4 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 166.31; 12: 6131.77 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1858.22; 12: 44130.67 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр66-43-9 | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 5.046 |  |  | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6827.12; 10: 34449.65; 11: 36.87; 12: 1270158.6 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53500.06; 10: 269961.3; 11: 15.93; 12: 4300483.51 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1220.38; 10: 6158.04; 11: 36.87; 12: 227046.93 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 439.2; 10: 2216.2; 11: 9.86; 12: 21851.73 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 699.5; 7: 3529.677 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 162.5; 7: 819.975 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60766.38; 10: 306627.15 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40607.69; 12: 1497205.53 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 36140.84; 12: 1332512.92 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 17867.38; 12: 658770.43 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360635.37; 12: 7583777.19 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр66-43-5 | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0 |  |  | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3051.17; 10: 0; 11: 36.87 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23954.09; 10: 0; 11: 15.93 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 533.96; 10: 0; 11: 36.87 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 341.6; 10: 0; 11: 9.86 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.62 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.1 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27346.86 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРр66-55-1 д.890мм | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 5.046 |  |  | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6364.49; 10: 32115.22; 11: 36.87; 12: 1184088.16 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67505.58; 10: 340633.16; 11: 15.93; 12: 5426286.24 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3467.63; 10: 17497.66; 11: 36.87; 12: 645138.72 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6423.26; 10: 32411.77; 11: 9.86; 12: 319580.05 |  |  |  | М
П,Н | 04.3.02.09-0850 | Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки
П,Н | 11.3.03.10 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) сложной конфигурации, армированного сталью, с двойным механическим замком с уплотнителем для восстановления действующих безнапорных трубопроводов |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) сложной конфигурации, армированного сталью, с двойным механическим замком с уплотнителем для восстановления действующих безнапорных трубопроводов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 693.3; 7: 3498.3918 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 319.69; 7: 1613.1557 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80293.33; 10: 405160.15 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49612.88; 12: 1829226.88 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 51597.4; 12: 1902395.96 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 29767.73; 12: 1097536.13 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486525.28; 12: 9929886.54 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_102_77_5021013884_12.09.2023_01 КА п.1.1 | Профиль Спиратех 15,9-80 |  |  | м |  |  | 18256.75 | 2838.09 |  | 5254999.96 | 9.86 | 51814299.61 |  |  | Профиль Спиратех 15,9-80
|  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [19 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  | Цена=2641,80*1,0743 | [20 empty] | Цена=2641,80*1,0743
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5254999.96; 12: 51814299.61 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_102_78_7810953269_12.09.2023_01 | Высокоподживжная тиксотропная смесь на цементной основе ТПС-В |  |  | кг |  |  | 160127.87 | 51.5 |  | 836367.68 | 9.86 | 8246585.31 |  |  | Высокоподживжная тиксотропная смесь на цементной основе ТПС-В
|  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [19 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  | Цена=47,94*1,0743 | [20 empty] | Цена=47,94*1,0743
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 836367.68; 12: 8246585.31 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр66-55-1 д. 600мм без забутовки | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0 |  |  | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 1000 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6364.49; 10: 0; 11: 36.87 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67505.58; 10: 0; 11: 15.93 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3467.63; 10: 0; 11: 36.87 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6423.26; 10: 0; 11: 9.86 |  |  |  | М
П,Н | 04.3.02.09-0850 | Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки
П,Н | 11.3.03.10 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) сложной конфигурации, армированного сталью, с двойным механическим замком с уплотнителем для восстановления действующих безнапорных трубопроводов |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) сложной конфигурации, армированного сталью, с двойным механическим замком с уплотнителем для восстановления действующих безнапорных трубопроводов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 693.3 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 319.69 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80293.33 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_102_78_7810953269_12.09.2023_01 | Профиль SNT 85-18 PVC EC |  |  | 4: м; 7: 0; 8: 2849.04; 11: 9.86 |  |  | Профиль SNT 85-18 PVC EC
|  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [19 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  | Цена=2652,00*1,0743 | [20 empty] | Цена=2652,00*1,0743
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-03-21-01-006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км |  |  | 1 т груза |  |  | 47 | 7.64 |  | 359.08 | 15.05 | 5404.15 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359.08; 12: 5404.15 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРр66-30-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования |  |  | 4: 100 м; 7: 5.046 |  |  | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.42; 10: 239.28; 11: 36.87; 12: 8822.25 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 230.75; 10: 1164.36; 11: 15.93; 12: 18548.25 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.51; 10: 37.9; 11: 36.87; 12: 1397.37 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.67; 7: 18.5188 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 5.046 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 278.17; 10: 1403.64 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.18; 12: 10219.62 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 288.27; 12: 10628.4 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 166.31; 12: 6131.77 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1858.22; 12: 44130.67 | [6 empty] | Всего по позиции
восстановление колодцев (6 шт) | [23 empty] | восстановление колодцев (6 шт)
11 | ФЕРр66-55-2 д.2000 мм | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 2000 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0.117 |  |  | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с заполнением межтрубного пространства с диаметром навитых труб: 2000 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15151.59; 10: 1772.74; 11: 36.87; 12: 65360.92 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 136074.06; 10: 15920.67; 11: 15.93; 12: 253616.27 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8348.68; 10: 976.8; 11: 36.87; 12: 36014.62 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19197.27; 10: 2246.08; 11: 9.86; 12: 22146.35 |  |  |  | М
П,Н | 04.3.02.09-0850 | Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Смеси сухие высокопрочные с контролируемой усадкой, модифицированные полимерами, для заполнения межтрубного пространства при восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки
П,Н | 11.3.03.10 | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) сложной конфигурации, армированного сталью, с двойным механическим замком с уплотнителем для восстановления действующих безнапорных трубопроводов |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) сложной конфигурации, армированного сталью, с двойным механическим замком с уплотнителем для восстановления действующих безнапорных трубопроводов
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1650.5; 7: 193.1085 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 778.31; 7: 91.0623 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 170422.92; 10: 19939.49 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2749.54; 12: 101375.54 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 2859.52; 12: 105430.56 |  |  |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1649.72; 12: 60825.32 |  |  |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24448.73; 12: 507379.42 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_102_77_5021013884_12.09.2023_01 КА п.2.1 | Профиль СПИРАТЕХ 20,5-79 |  |  | м |  |  | 4955.9 | 2881.92 |  | 1448530.16 | 9.86 | 14282507.33 |  |  | Профиль СПИРАТЕХ 20,5-79
|  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [19 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  | Цена=2682,60*1,0743 | [20 empty] | Цена=2682,60*1,0743
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1448530.16; 12: 14282507.33 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_102_78_7810953269_12.09.2023_01 КА п.4.1 | Высокоподвижная тиксотропная смесь на цементной основе ТПС-В |  |  | кг |  |  | 13257.98 | 51.5 |  | 69248.07 | 9.86 | 682785.97 |  |  | Высокоподвижная тиксотропная смесь на цементной основе ТПС-В
|  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [19 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  | Цена=47,94*1,0743 | [20 empty] | Цена=47,94*1,0743
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69248.07; 12: 682785.97 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Канализация К1 |  |  | 10: 8484830.77; 12: 93140886.86 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Канализация К1
Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм - 9 КР л11 (14,15,16,17,18,19,20,21,23) | [14 empty] | Раздел 2. Ремонт колодцев Д2000 мм - 9 КР л11 (14,15,16,17,18,19,20,21,23)
14 | ФЕР23-03-001-08 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.522 |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 830.81; 9: 0.8; 10: 346.95; 11: 36.87; 12: 12792.05 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1597.94; 9: 0.8; 10: 667.3; 11: 15.93; 12: 10630.09 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 207.78; 9: 0.8; 10: 86.77; 11: 36.87; 12: 3199.21 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6891.29; 9: 0; 10: 0; 11: 9.86 |  |  |  | М
П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм |  |  | 4: м; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | Плиты сборные железобетонные
П,Н | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [7 empty] | Люки чугунные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.6; 6: 0.8; 7: 38.2522 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.21; 6: 0.8; 7: 6.7693 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9320.04; 10: 1014.25 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 433.72; 12: 15991.26 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 507.45; 12: 18709.77 |  |  |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 320.95; 12: 11833.53 |  |  |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1842.65; 12: 53965.44 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 10.368 | 3.28 |  | 34.01 | 15.93 | 541.78 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.01; 12: 541.78 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 10.368 | 11.42 |  | 118.4 | 15.05 | 1781.92 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.4; 12: 1781.92 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР23-03-001-08 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.522 |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 830.81; 10: 433.68; 11: 36.87; 12: 15989.78 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1597.94; 10: 834.12; 11: 15.93; 12: 13287.53 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 207.78; 10: 108.46; 11: 36.87; 12: 3998.92 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6891.29; 10: 3597.25; 11: 9.86; 12: 35468.89 |  |  |  | М
П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Плиты сборные железобетонные
П,Н | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Люки чугунные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.6; 7: 47.8152 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.21; 7: 8.4616 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9320.04; 10: 4865.05 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 542.14; 12: 19988.7 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 634.3; 12: 23386.78 |  |  |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 401.18; 12: 14791.64 |  |  |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5900.53; 12: 102924.62 | [6 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  |  | шт |  |  | 9 | 873.72 |  | 7863.48 | 9.86 | 77533.91 |  |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7863.48; 12: 77533.91 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 18; 8: 78.56; 9: 0; 11: 9.86 |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | МАТ=0 к расх. | [23 empty] | МАТ=0 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [6 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 | Скобы ходовые |  |  | шт |  |  | 48 | 6.55 |  | 314.4 | 9.86 | 3099.98 |  |  | Скобы ходовые
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.4; 12: 3099.98 | [6 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт |  |  | 9 | 569.52 |  | 5125.68 | 9.86 | 50539.2 |  |  | Люк чугунный тяжелый
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5125.68; 12: 50539.2 | [6 empty] | Всего по позиции
Лист 11 прим 6 | [23 empty] | Лист 11 прим 6
22 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 7: 0.12125 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 10: 217.75; 11: 36.87; 12: 8028.44 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 10: 3.47; 11: 15.93; 12: 55.28 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 10: 0.5; 11: 36.87; 12: 18.44 |  |  |  | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.12125 | [7 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 7: 24.0075 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.040012 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 221.22 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.25; 12: 8046.88 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 222.62; 12: 8207.82 |  |  |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 126.59; 12: 4667.19 |  |  |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.43; 12: 20958.73 | [6 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | т |  |  | 0.12125 | 6800 |  | 824.5 | 9.86 | 8129.57 |  |  | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [19 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 824.5; 12: 8129.57 | [6 empty] | Всего по позиции
Лист 11 прим 4 | [23 empty] | Лист 11 прим 4
24 | ФЕР13-05-002-05 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 1 слой |  |  | 4: м2; 7: 27.1 |  |  | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 1 слой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.26; 10: 711.65; 11: 36.87; 12: 26238.54 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.58; 10: 42.82; 11: 15.93; 12: 682.12 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 5.96; 11: 36.87; 12: 219.75 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 115.49; 10: 3129.78; 11: 9.86; 12: 30859.63 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.61; 7: 70.731 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.542 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.33; 10: 3884.25 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 717.61; 12: 26458.29 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 674.55; 12: 24870.79 |  |  |  |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 365.98; 12: 13493.73 |  |  |  |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4924.78; 12: 96144.81 | [6 empty] | Всего по позиции
Лист 11 прим 7 | [23 empty] | Лист 11 прим 7
25 | ФЕР08-01-005-01 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.3896 |  |  | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 86.7; 10: 33.78; 11: 36.87; 12: 1245.47 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.61; 10: 6.47; 11: 15.93; 12: 103.07 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.93; 10: 1.14; 11: 36.87; 12: 42.03 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 0.26; 11: 9.86; 12: 2.56 |  |  |  | М
Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  | 4: т; 5: 0.315; 7: 0.12272 | [7 empty] | Смеси на цементной основе
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.92; 7: 4.2544 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.10519 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.97; 10: 40.51 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.92; 12: 1287.5 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 38.41; 12: 1416.25 |  |  |  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 24.09; 12: 888.38 |  |  |  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.01; 12: 3655.73 | [6 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-01.7.10.14-0052 | Смеси сухие сульфатостойкие, волокносодержащие, для однослойной санирующей штукатурки |  |  | кг |  |  | 62.342 | 39.39 |  | 2455.65 | 9.86 | 24212.71 |  |  | Смеси сухие сульфатостойкие, волокносодержащие, для однослойной санирующей штукатурки
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [19 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2455.65; 12: 24212.71 | [6 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР08-01-008-05 | Устройство боковой изоляции: методом механического крепления |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.3896 |  |  | Устройство боковой изоляции: методом механического крепления
| 1 | ОТ |  |  | 8: 196.73; 10: 76.65; 11: 36.87; 12: 2826.09 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 220.44; 10: 85.88; 11: 15.93; 12: 1368.07 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.77; 10: 1.47; 11: 36.87; 12: 54.2 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 519.53; 10: 202.41; 11: 9.86; 12: 1995.76 |  |  |  | М
Н | 12.1.02.15 | Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера |  |  | 4: м; 5: 296.172; 7: 115.3886 | [7 empty] | Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера
Н | 12.1.02.15 | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный |  |  | 4: м2; 5: 115; 7: 44.804 | [7 empty] | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.69; 7: 8.4504 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.11688 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 936.7; 10: 364.94 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.12; 12: 2880.29 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 85.93; 12: 3168.32 |  |  |  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 53.9; 12: 1987.4 |  |  |  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 504.77; 12: 11345.64 | [6 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-12.1.02.10-0098 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 |  |  | м2 |  |  | 44.804 | 15.71 |  | 703.87 | 9.86 | 6940.16 |  |  | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [19 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 703.87; 12: 6940.16 | [6 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-12.1.02.15-1017 | Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм |  |  | м2 |  |  | 23.08 | 47.47 |  | 1095.61 | 9.86 | 10802.71 |  |  | Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [19 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1095.61; 12: 10802.71 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Ремонт колодцев Д2000 мм - 9 КР л11 (14,15,16,17,18,19,20,21,23) |  |  | 10: 32381.77; 12: 472576.91 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Ремонт колодцев Д2000 мм - 9 КР л11 (14,15,16,17,18,19,20,21,23)
Раздел 3. Устройство новых колодцев (1 шт.) | [14 empty] | Раздел 3. Устройство новых колодцев (22)
30 | ФЕР23-03-001-08 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.257 |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
| 1 | ОТ |  |  | 8: 830.81; 10: 213.52; 11: 36.87; 12: 7872.48 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1597.94; 10: 410.67; 11: 15.93; 12: 6541.97 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 207.78; 10: 53.4; 11: 36.87; 12: 1968.86 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6891.29; 10: 1771.06; 11: 9.86; 12: 17462.65 |  |  |  | М
П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Плиты сборные железобетонные
П,Н | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Люки чугунные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.6; 7: 23.5412 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.21; 7: 4.166 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9320.04; 10: 2395.25 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 266.92; 12: 9841.34 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 312.3; 12: 11514.37 |  |  |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 197.52; 12: 7282.59 |  |  |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2905.07; 12: 50674.06 | [6 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 9.86 | 8957.22 |  |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 8957.22 | [6 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 873.72 |  | 873.72 | 9.86 | 8614.88 |  |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.72; 12: 8614.88 | [6 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт |  |  | 2 | 901.16 |  | 1802.32 | 9.86 | 17770.88 |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1802.32; 12: 17770.88 | [6 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | шт |  |  | 2 | 593.85 |  | 1187.7 | 9.86 | 11710.72 |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1187.7; 12: 11710.72 | [6 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 9.86 | 774.6 |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.56; 12: 774.6 | [6 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 9.86 | 309.9 |  |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 309.9 | [6 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т |  |  | 0.0227 | 7571 |  | 171.86 | 9.86 | 1694.54 |  |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.86; 12: 1694.54 | [6 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт |  |  | 1 | 569.52 |  | 569.52 | 9.86 | 5615.47 |  |  | Люк чугунный тяжелый
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [19 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.52; 12: 5615.47 | [6 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 7: 0.010208 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 10: 18.33; 11: 36.87; 12: 675.83 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 10: 0.29; 11: 15.93; 12: 4.62 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 10: 0.04; 11: 36.87; 12: 1.47 |  |  |  | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.010208 | [7 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 7: 2.0212 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.0033686 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 18.62 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.37; 12: 677.3 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 18.74; 12: 690.85 |  |  |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 10.65; 12: 392.83 |  |  |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.01; 12: 1764.13 | [6 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | т |  |  | 0.010208 | 6800 |  | 69.41 | 9.86 | 684.38 |  |  | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [19 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.41; 12: 684.38 | [6 empty] | Всего по позиции
КР лист6-10 прим 2 | [23 empty] | КР лист6-10 прим 2
41 | ФЕР08-01-005-01 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.1661 |  |  | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 86.7; 10: 14.4; 11: 36.87; 12: 530.93 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.61; 10: 2.76; 11: 15.93; 12: 43.97 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.93; 10: 0.49; 11: 36.87; 12: 18.07 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 0.11; 11: 9.86; 12: 1.08 |  |  |  | М
Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  | 4: т; 5: 0.315; 7: 0.052321 | [7 empty] | Смеси на цементной основе
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.92; 7: 1.8138 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.044847 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.97; 10: 17.27 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.89; 12: 549 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 16.38; 12: 603.9 |  |  |  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 10.27; 12: 378.81 |  |  |  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.92; 12: 1558.69 | [6 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-01.7.10.14-0052 | Смеси сухие сульфатостойкие, волокносодержащие, для однослойной санирующей штукатурки |  |  | кг |  |  | 26.576 | 39.39 |  | 1046.83 | 9.86 | 10321.74 |  |  | Смеси сухие сульфатостойкие, волокносодержащие, для однослойной санирующей штукатурки
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [19 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046.83; 12: 10321.74 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Устройство новых колодцев (22) |  |  | 10: 9736.79; 12: 120451.21 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Устройство новых колодцев (22)
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8382135.77; 12: 88394638.37 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 70882.88; 12: 2613451.79 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 630897.63; 12: 10050199.24 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 24966.53; 12: 920515.96 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7679843.77; 12: 75723259.49 | [14 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 511.49; 12: 7727.85 | [14 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8526949.33; 12: 93733914.98 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8526437.84; 12: 93726187.13 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 70882.88; 12: 2613451.79 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 630897.63; 12: 10050199.24 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24966.53; 12: 920515.96 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7679843.77; 12: 75723259.49 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 93684.98; 12: 3454165.09 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 51128.58; 12: 1885111.52 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 511.49; 12: 7727.85 | [14 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 95849.41; 12: 3533967.75 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 93684.98; 12: 3454165.09 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 51128.58; 12: 1885111.52 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 8526949.33; 12: 93733915
|  | ВСЕГО по смете с учетом индекса инфляции на период выполнения работ 1,1073 |  |  | 10: 8526949.33; 12: 103791564 | [15 empty] | ВСЕГО по смете